# **الخطة التشغيلية لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة ينبع لعام** **2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **السلة الغذائية** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **عباره عن سلال غذائية تقوم الجمعية بتوزيعها شهريا على المستفيدين من خدماتها** | **عيني** | **اسر الجمعية من ذوى الدخل المحدود من فئة (ب)** | **اسرة2400** | **(1)**  **يناير** | **(12)**  **ديسمبر** | **عدد المستهدفين** | **802,200** | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-منصة احسان**  **-القطاع الخاص** | **- اعداد قائمة بالأسر المحتاجة**  **- احضار عروض اسعار للسلال**  **-التسويق للبرنامج**  **- تامين السلال شهريا عن طريق التسويق**  **- الصرف** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **المخصص الشهري** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **عباره عن مبالغ نقدية تقوم الجمعية بتوزيعها شهريا على المستفيدين من خدماتها** | **نقدي** | **اسر الجمعية من فئة أ** | **أسرة 2268** | **(1)**  **يناير** | **(12)**  **ديسمبر** | **عدد المستهدفين** | **1,297,200** | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-منصة احسان**  **-القطاع الخاص** | **- اعداد قائمة بالأسر المحتاجة حسب المعايير**  **-الصرف** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **كسوة الشتاء** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **تقديم المساعدات على المستفيدين من الجمعية والتخفيف عليهم من حدة البرد** | **عيني** | **الفقراء**  **الأرامل المرضى**  **أسر السجناء** | **1304** | **(1)**  **يناير** | **(2)**  **فبراير** | **عدد المستهدفين** | **40,000** | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-منصة احسان**  **-القطاع الخاص** | **- اعداد قائمة بالأسر المحتاجة**  **-احضار عروض اسعار للمساعدات**  **- تامين المساعدات عن طريق التسويق**  **- الصرف** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **سداد الايجارات** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **برنامج سنوي تقوم به الجمعية للاسر الرسمية في سداد جزء من الايجار للتخفيف عليهم من معاناة تامين الايجار** | **نقدي** | **الفقراء المرضى**  **أسر السجناء**  **فئة ( أ )** | **50** | **(1)**  **يناير** | **(3)**  **مارس** | **عدد المستهدفين** | **160,000** | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-منصة احسان**  **-القطاع الخاص** | **- اعداد قائمة بالاسر المحتاجة**  **- التسويق للبرنامج**  **- تامين المبلغ عن طريق التسويق**  **- الصرف** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **السلة الرمضانية** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **توفير سلال غذائية رمضانية متكاملة لمستفيدي الجمعية للتخفيف عليهم وقضاء حوائجهم** | **عيني** | **مستفيدي الجمعية الرسميين** | **1500** | **(2)**  **فبراير** | **(3)**  **مارس** | **عدد المستهدفين** | **400,000** | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-منصة احسان**  **-القطاع الخاص** | **- اعداد قائمة بالأسر الرسميين**  **- احضار عروض اسعار للسلال**  **-التسويق للبرنامج**  **- تامين السلال شهريا عن طريق التسويق**  **- الصرف** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **كسوة العيد** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **تصرف إعانة مالية لكل فرد من أفراد الأسرة المستفيدة من خدمات الجمعية وذلك لتوفير ما يحتاجونه في العيد وسد حاجتهم وإدخال البهجة والفرح** | **نقدي** | **مستفيدي الجمعية** | **فرد 500** | **(3)**  **مارس** | **(4)**  **أبريل** | **عدد المستهدفين** | **65,000** | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-منصة احسان**  **-القطاع الخاص** | **- اعداد قائمة بالاسر الرسميين**  **- التسويق للبرنامج**  **- تامين المبلغ عن طريق التسويق**  **- الصرف** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **زكاة الفطر** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **تصرف إعانة مالية لكل فرد من أفراد الأسرة المستفيدة من خدمات الجمعية وذلك لتوفير ما يحتاجونه في العيد وسد حاجتهم وإدخال البهجة والفرح** | **نقدي** | **الفقراء**  **الأرامل المرضى**  **أسر السجناء** | **1800 فرد** | **(3)**  **مارس** | **(4)**  **أبريل** | **عدد المستهدفين** | **65,000** | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-منصة احسان**  **-القطاع الخاص** | **- اعداد قا ئمة بالاسر المحتاجة**  **- التسويق للبرنامج**  **- تامين المبلغ عن طريق التسويق**  **- الصرف** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **الاجهزة الكهربائية** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **تسعى الجمعية في تأمين متطلبات منازل الأسر من الأجهزة الكهربائية وتقوم ببحث حالات الأسر المستفيدة في الجمعية والتحقق من مدى حاجتها للأجهزة ومن ثم يصرف للأسرة ما تحتاجه من الأجهزة.** | **عيني** | **الفقراء الأرامل المرضى**  **أسر السجناء** | **150** | **(1)**  **يناير** | **(12)**  **ديسمبر** | **عدد المستهدفين** | **100,000** | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-منصة احسان**  **-القطاع الخاص** | **- اعداد قائمة بالاجهزة المطلوبة**  **- احضار عروض اسعار للاجهزة**  **-التسويق للبرنامج**  **- تامين الاجهزة عن طريق التسويق**  **- الصرف** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **سقيا الماء** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **تسعى الجمعية لسد احتياجات الأسر الفقيرة وتأمين المياه الصحية المعبأة في عبوات جاهزة وتوزيعها على المستفيدين** | **عيني** | **المستفيدين من الجمعية**  **ماعدا فئة الايتام** | **2000 فرد** | **(2)**  **فبراير** | **(3)**  **مارس** | **عدد المستهدفين** | **45,000** | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-منصة احسان**  **-القطاع الخاص** | **- توزيع كراتين مياه بعدد محدد لكل مستفيد واستلامها من مستودع الجمعية.**  **-توزيعها عن طريق مندوبين متعاونين مع الجمعية وايصالها لمنازلهم.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **ترميم المنازل** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **ترميم منازل الفقراء والمحتاجين واستقرارهم في منازلهم بعد الترميم** | **عيني** | **الاسر الفقيرة والمحتاجة واسر السجناء داخل نطاق خدمات الجمعية** | **20** | **(1)**  **يناير** | **(12)**  **ديسمبر** | **عدد المستهدفين** | **175,000** | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-منصة احسان**  **-القطاع الخاص** | **-اعداد قوائم ب أسماء الاسر المتقدمة لمشروع الترميم و التواصل معهم**  **-النزول للمنزل والاطلاع على كافة بنود الترميم**  **- توثيق المشروع بالتصوير قبل البدء باعمال الترميم واثناء العمل وبعد الانتهاء من كافة بنود العمل**  **-تسويق المشروع**  **- التنفيذ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **الحقيبة المدرسية** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **تقديم حقيبة مدرسية متكاملة من المكاتب  في بداية العام الدراسي للطلاب المحتاجين والفقراء من المشمولين من خدمات الجمعية** | **عيني** | **أبناء اسر الفقراء والمحتاجين و ابناء اسر السجناء المستفيدين من خدمات الجمعية لجميع المراحل ذكور وإناث الدراسية (ابتدائي , متوسط , ثانوي )** | **743 طالب/ة** | **(7)**  **يوليو** | **(8)**  **أغسطس** | **عدد المستهدفين** | **50,000** | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-منصة احسان**  **-القطاع الخاص** | **-إعداد قوائم بمراحل الطلاب المستفيدين (ذكور و إناث )**  **- تسويق المشروع**  **- الصرف**  **-توثيق المشروع بالتصوير** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **كفالة الايتام** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **عباره عن مبالغ نقدية تقوم الجمعية بتوزيعها شهريا على المستفيدين من خدماتها** | **نقدي** | **الايتام** | **5340 فرد** | **(1)**  **يناير** | **(12)**  **ديسمبر** | **عدد المستهدفين** | **1,068,000** | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-منصة احسان**  **-القطاع الخاص** | **-إعداد قائمة بالاسماء الرسميين**  **- تسويق المشروع**  **- الصرف** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **تفريج الكرب** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **تسعى الجمعية لسد احتياجات الأسر الفقيرة والمحتاجة حيث يوجد شريحة كبيره من المستفيدين من خدمات الجمعية لا يملكون منازل أو شقق ملك خاصة بهم الأمر الذي يضطرهم إلى الاستئجار )** | **نقدي** | **الاسر الفقيرة والمحتاجة واسر السجناء داخل نطاق خدمات الجمعية** | **100 اسرة** | **(1)**  **يناير** | **(12)**  **ديسمبر** | **عدد المستهدفين** | **200,000** | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-منصة احسان**  **-القطاع الخاص** | **- حصر الطلبات المقدمــة من تلك الأسر .**  **- البحث الميداني واستيفاء المستندات المثبتة لذلك .**  **- العرض على اللجنـة لإقرار الأسر التي تحتاج للمساعدة**  **- البدء في صرف شيكات تفريج الكرب لكل أسر تستحق** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **لمسة دفء** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **عبارة عن مبادرة تهدف الى توزيع عدد من الملابس والبطانيات الشتوية على المجتمع المحلي في قرى محافظة ينبع بالتنسيق مع مراكز المحافظة وإتاحة الفرصةللمتطوعين للمشاركة بالمبادرة** | **عيني** | **المجتمع المحلي بالقرى** | **100** | **(1)**  **يناير** | **(2)**  **فبراير** | **عدد المستهدفين** |  | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-القطاع الخاص** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **لنسعدهم في شهر الخير** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **عبارة عن مبادرة تهدف الى زيارة مرضى مستفيدي الجمعية والتخفيف عنهم وتقديم الهدايا والورد لهم وإتاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة بالمبادرة** | **عيني** | **مرضى الجمعية** | **25** | **(3)**  **مارس** | **(3)**  **مارس** | **عدد المستهدفين** |  | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-القطاع الخاص** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | | **لأجلكم** | | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **نوع البرنامج** | **الفئة المستهدفة** | **عدد المستهدفين** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الموازنة التقديرية** | **الشركاء المحتملين** | **الية التنفيذ** |
| **عبارة عن مبادرة تهدف الى زيارة الى مركز التأهيل الشامل وتناول وجبة الافطار مع مستفيدي المركز عبر احضار المتطوع طبق للافطار وقضاء الوقت معهم وإتاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة بالمبادرة.** | **عيني** | **مستفيدي مركز التأهيل الشامل** | **50** | **(4)**  **أبريل** | **(4)**  **أبريل** | **عدد المستهدفين** |  | **-رجال الاعمال**  **-المؤسسات المانحة**  **-القطاع الخاص** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | **جودة المشاريع والاعمال** | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **المستهدف** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الشخص المسئول** | **الادارة المتابعة** | **الية التنفيذ** |
| **العمل بمفهوم الكفاءة والفعالية في الجمعية مع أهمية تحقيق الاثر والتفاعل مع المستفيدين** | **85%** | **(1)**  **يناير** | **(12)**  **ديسمبر** | **عدد المستهدفين** | **ابراهيم البلوي** | **الادارة التنفيذية** | **- دراسة جدوى البرنامج وفق احتياج الجمعية**  **- اعتماد البرنامج من ادارة الجمعية**  **- تحديد الفئات المستهدفة**  **- اعداد موازنة تقديرية للبرنامج**  **- التواصل مع الجهات المانحة والداعمة للبرنامج**  **- التواصل مع المؤسسات المنفذة للبرنامج وطلب عروض اسعار بناء على دراسة البرنامج**  **- اختيار المؤسسة المنفذة من بين 3 عروض اسعار**  **- التغطية الاعلامية لمراحل البرنامج**  **- اعداد التقرير النهائي للبرنامج**  **- تكريم شركاء النجاح للبرنامج** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | **السعادة المؤسسية / تطوير السلم الوظيفي** | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **المستهدف** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الشخص المسئول** | **الادارة المتابعة** | **الية التنفيذ** |
| **ايجاد وتوفير بيئة عمل مشجعة ومحفزة على الانجاز والابداع في تنفيذ أهداف الجمعية** | **3** | **(1)**  **يناير** | **(12)**  **ديسمبر** | **اصدار التقرير النهائي لملف تطوير السلم الوظيفي** | **حسن الذبياني** | **الادارة التنفيذية** | **- مراجعة الهيكلة والتنظيم الاداري وسلم الرواتب**  **- مراجعة ميزانية الجمعية**  **- تحديد المشاكل والعقبات التي تعيق من تحديد الهدف**  **- ايجاد حلول للمشاكل والعمل على حلها**  **- معرفة وتحديد المتطلبات**  **( الانظمة – القدرة المالية – سلم الرواتب - الاجراءات )**  **- اعداد ميزانية لتطوير السلم الوظيفي**  **- اعداد تقرير على جميع الاجراء ات التي نفذت لتحقيق الهدف لرفعها لمجلس الادارة لاعتمادها**  **- رفع التقرير** |
| **البرنامج** | **السعادة المؤسسية / التأمين الطبي** | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **المستهدف** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الشخص المسئول** | **الادارة المتابعة** | **الية التنفيذ** |
| **ايجاد وتوفير بيئة عمل مشجعة ومحفزة على الانجاز والابداع في تنفيذ أهداف الجمعية** | **3** | **(1)**  **يناير** | **(12)**  **ديسمبر** | **اعتماد مجلس الادارة** | **صلاح السناني** | **الادارة التنفيذية** | **- حصر بيانات الموظفين والاسر المستفيدة من التأمين**  **- البحث عن شركات التأمين بالمملكة وتوفير أرقام التواصل**  **- ارسال بيانات الموظفين والاسر المستفيدة المطلوبة لشركات التأمين لاعداد عرض سعر من قبلهم على فئات الـتأمين**  **- دراسة العروض المقدمة من شركات التأمين واعداد تقرير بذلك**  **- تقديم التوصيات من فريق العمل لمجلس الادارة بناء على ميزانية الجمعية**  **- رفع التقرير لمجلس الادارة لدراسته واعتماده** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | **السعادة المؤسسية / تحسين بيئة العمل** | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **المستهدف** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الشخص المسئول** | **الادارة المتابعة** | **الية التنفيذ** |
| **ايجاد وتوفير بيئة عمل مشجعة ومحفزة على الانجاز والابداع في تنفيذ أهداف الجمعية** | **3** | **(1)**  **يناير** | **(12)**  **ديسمبر** | **انشاء مساحة الترفيه** | **محمد الشهري** | **الادارة التنفيذية** | **- دراسة جدوى انشاء مساحة ترفيه**  **- اعتماد دراسة الجدوى من قبل إدارة الجمعية**  **- البحث عن مؤسسات متخصصة لانشاء المساحة**  **- ارسال عروض الاسعار من المؤسسات المتخصصة**  **- اختيار العرض المناسب والاقل**  **- الرفع لمجلس الادارة لاعتماد**  **- البدء في اعمال الانشاء**  **- اعداد تقرير على جميع الاجراء ات التي نفذت لتحقيق الهدف لرفعها لمجلس الادارة** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | **السعادة المؤسسية / التفاعل الاجتماعي** | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **المستهدف** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الشخص المسئول** | **الادارة المتابعة** | **الية التنفيذ** |
| **ايجاد وتوفير بيئة عمل مشجعة ومحفزة على الانجاز والابداع في تنفيذ أهداف الجمعية عبر المشاركة في المناسبات الاسلامية والوطنية** | **3** | **(1)**  **يناير** | **(12)**  **ديسمبر** | **عدد المناسبات** | **ايمان الجهني** | **الادارة التنفيذية** | **- حصر المناسبات التي تعنى لمنسوبي الجمعية من الموظفين**  **- تحديد معايير التفاعل الاجتماعي في المناسبات**  **- تحديد معايير التفاعل الاجتماعي في المناسبات**  **- اعداد تقرير نهائي ورفعه للادارة التنفيذية** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | **السعادة المؤسسية / التدريب والتأهيل** | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **المستهدف** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الشخص المسئول** | **الادارة المتابعة** | **الية التنفيذ** |
| **ايجاد وتوفير بيئة عمل مشجعة ومحفزة على الانجاز والابداع في تنفيذ أهداف الجمعية عبر إقامة دورات وورش تدريبية** | **3** | **(1)**  **يناير** | **(12)**  **ديسمبر** | **عدد المناسبات** | **حسن الذبياني** | **الادارة التنفيذية** | **- حصر الدورات التي تعنى لمنسوبي الجمعية من الموظفين**  **- التقديم على الدورات**  **- الحصول على شهادة الدورة** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | **الصورة الذهنية / التفاعل الاعلامي** | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **المستهدف** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الشخص المسئول** | **الادارة المتابعة** | **الية التنفيذ** |
| **تحسين وترسيخ الصورة الذهنية الايجابية للجمعية** | **3** | **(1)**  **يناير** | **(12)**  **ديسمبر** | **الارقام التفاعلية لحسابات الجمعية**  **( عدد المتابعين والمشاهدات )** | **حاتم الرجبي** | **الادارة التنفيذية** | **- دراسة وضع الجمعية الاعلامي خلال السنوات الماضية وتشمل**  **( عدد منصات وارقام التواصل )**  **- وضع خطة اعلامية لتطوير المحتوى الاعلامي**  **- تطوير الادوات الاعلامية في الجمعية**  **( التصميم ، المونتاج ، المحتوى )** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | **الجوائز والشهادات** | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **المستهدف** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الشخص المسئول** | **الادارة المتابعة** | **الية التنفيذ** |
| **تحسين وترسيخ الصورة الذهنية الايجابية للجمعية عبر الحصول على جوائز** | **2** | **(1)**  **يناير** | **(12)**  **ديسمبر** | **عدد الجوائز** | **ايمان الجهني** | **الادارة التنفيذية** | **- حصر الجهات المقدمة للجوائز مع معرفة مواقيت الجوائز**  **- مطابقة فئات الجوائز مع برامج الجمعية**  **- تحديد المعايير المطلوبة للحصول على الجوائز**  **-مطابقة المعايير**  **- تحديد وحل العقبات او المشاكل التي قد تمنع من الحصول على الجائزة**  **- التقديم على الجوائز**  **- متابعة دورية** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | **الحوكمة** | | | | | | |
| **نبذة عن البرنامج** | **المستهدف** | **بداية البرنامج** | **نهاية البرنامج** | **مؤشر الاداء** | **الشخص المسئول** | **الادارة المتابعة** | **الية التنفيذ** |
| **التميز في الحوكمة يساعد في الحصول على الدعم المالي ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية** | **95%** | **(1)**  **يناير** | **(12)**  **ديسمبر** | **تقديم الملف النهائي للحوكمة** | **حسن الذبياني** | **الادارة التنفيذية** | **- معرفة وتحديد متطلبات الحوكمة لعام24**  **- تحديد عدد 2 مقيمين حوكمة خارجيا لتقيم حوكمة الجمعية عبر شراكة**  **- تحديد العقبات او المشاكل المسببة لنزول تقيم سنة 2020ايجاد حلول للعقبات والمشاكل والعمل على حلها**  **- جاهزية الحوكمة** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نائب رئيس مجلس الإدارة    م.عبدالحميد محمد الرفاعي | المدير التنفيذي    بدر بن محمد الرفاعي | المدير المالي  صلاح صالح السناني | محاسب الجمعية  محمد برجس الحمدي | اخصائي البرامج والمشاريع  إبراهيم احمد البلوي |